## 系统工作安排
系统工作周报
No. | 时间 | owner | 工作事项 | 具体内容 | status | start time | deadline | 备注
1 | 2020-12-第五周 | 胡仲阳 | Android双开功能开发 | 1：work 空间 中处理QQ，微信应用外，保证 双开应用app正常工作的情况下，尽量少安装其他app。 2：双开app不能访问主空间资源问题。 | open | 2020-12-28 | 2021-01-17 | 双开应用基本可以运行，但修改涉及比较多模块。 ，存在一些重大bug在解决.
2 |  |  |  | mcu通讯框架搭建---framework层uart通道建立 | close | 2016-11-28 | 2016-12-07 | 已完成
3 |  |  |  | mcu通讯框架搭建---SystemCore service开发 | close | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 已完成
4 |  |  |  | mcu协议开发 | close | 2016-12-08 | 2016-12-15 | 已完成
5 |  |  |  | mcu与上层app交互功能完善 | close | 2016-12-15 | 2016-12-22 | 已完成
6 |  |  |  | launcher功能研究 | close | 2016-12-03 | 2016-12-06 | 已完成
7 |  |  |  | audio flinger 导航音频处理 | close | 2016-12-07 | 2016-12-09 | 原因已分析清楚：http://192.168.13.185:8081/redmine/issues/9
|  |  | OTA 开发工作 | 1:OTA 全包和差分包编译工作基本完成。 2:Recovery 模式升级流程梳理完成 3.协助App 进行 OTA开发工作 | ongoing | 2020-12-28 | 2021-12-31 | 需要高通正式基线，才能完成剩余调试工作。
2 |  | 何海星 | Android双开功能开发 | 应用分身桌面显示问题 | close | 2020-12-28 | 2020-12-31
3 |  | 文斌 | 相机算法统计 | 1、各个工作模式需要的算法。 | close | 2020.12.28 | 2020.12.31 | 需要根据具体需求来进一步确定算法具体细节
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4 |  | 易小龙 | 熟悉SystemUI源码，添加Settings双开 | 1：Settings添加设置双开UI 2：System servier添加各应用读写服务 | open | 2020-12-29 | 2021-01-08 | 修改Setting模块,system servier部分还未完成
5 |  | 吴迪 | 自由窗口功能优化 | 1.对比三星的自由窗口功能，实现三星系统的自由窗口功能。 | open | 2020-12-28 | 2021-01-11 | 查看系统源码，8.1后基本隐藏不可见；自由窗口基本由Launcher实现。本地编写自由窗口demo进行自由窗口功能验证。Launcher代码的自由窗口差异基本看完，目测可以解决。问题：没有pixel机器进行修改验证。
6 |  | 谭伯涛 | mmi测试 | 1.已完成搭建测试app框架， 2. 下一步具体实现测试项 | open | 2020-12-28 | 2021-01-17 | 涉及手机基础功能测试
16 | 2021-1-1第一周
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33