## Slide 1
JIRA使用操作培训
信息事业部手机业务中心
刘蓉 liur11@bngrp.com

## Slide 2: 目 录
1
2
3
4
5
6
7
登录方式
项目涉及的角色
问题类型的关系描述
基于JIRA工具的Scrum框架流程
工作流
工时估算范围及原则
JIRA实操演示
8
JIRA使用总结/技巧

## Slide 3: JIRA访问地址及方式
访问地址：http://10.58.144.12:8020/
访问方式：用域帐号登录（邮箱前缀，非集团密码，研发独立域账号）
修改账户密码：http://10.58.144.12:8010/
建议使用谷歌浏览器，IE速度慢

## Slide 4: JIRA项目涉及的角色
角色名 | 对应职务
Administrators | PM
Product Owner | 产品经理、产品助理、运营人员、策划人员
Developer | 开发人员、UI设计师、开发leader
Scrum Master(Develop Lead) | 开发leader
Tester | 测试人员
scm | 软件配置管理

## Slide 5: JIRA问题类型
问题类型 | 描述
Epic | 适用于大型用户故事的事务类型， 需加以拆分。
故事(Story) | 用户故事，即用户需求。
任务(Task) | 需要完成的任务。
故障(Bug) | 影响产品功能的问题
子任务(Subtask) | 不能单独创建，只能依附于Story或Task
日志(Logwork) | 记录工作任务之外的事项。不能单独创建，只能依附于Task

## Slide 6: JIRA项目相关规范
1、头像换成自己的个人头像
2、项目名为英文，有含义的单词首字母大写，例如：OpenArkCompiler
3、新建看板选择scrum,不要选择kanban，看板名称为英文，“项目名”+“-scrum”，例如：
OpenArkCompiler-scrum
3、任务名规范统一，以大纲开头，后面分解的小任务用-连接（例如：主题商城-UI各界面设计），任务描述清晰有条理

## Slide 7: 问题类型关系描述

## Slide 8: 基于JIRA工具的Scrum框架流程

## Slide 9: 工作流 – 需求/任务/子任务/Logwork
工作流名称：jira-software-scrum-workflow

## Slide 10: 工作流 – 缺陷
工作流名称：jira-bug-workflow

## Slide 11: 工时估算范围

## Slide 12: 工时估算原则
6
4
1
5
2
3
不强求每周40小时，以真实处理任务事项来统计实际花费工时。
技术负责人要辅助开发工程师作好任务工时预估
以“小时”为单位，每个子任务工时最长为16个小时
工时估算原则
任务/子任务工时估算以实际完成该任务花费工时来估算
其他任务事项工时估算：单独建一个任务，由各成员以子任务的形式记录该事项实际花费工时
目的在于改进项目管理、时间管理、自我管理，暂不纳入考核

## Slide 13: JIRA操作演示
JIRA实操演示

## Slide 14: JIRA使用总结/技巧
1、管理迭代（sprint）是由PM角色操作，产品也有权限操作。
2、史诗（Epic）、需求（story）由产品负责建立，任务（task）与子任务（sub-task）由开发负责建立和分解。
3、任何一个需求（story）、任务（task）都必须要有子任务（sub-task）
4、史诗（Epic）由PM或产品手动改状态，需求（story）和任务（task）会根据其关联的子任务状态，自动切换状态。
5、需要产品验收的问题类型有：史诗（Epic）、需求（story）
6、经办人、报告人、开发人员只允许指派一个人；经办人若不指派指定人，则默认自动分配缺省指派给project leader （PM）。
7、每种问题（史诗（Epic）、需求（story）、任务（task）、故障（bug））类型只允许一个人承接。
8、需求分解子任务（sub-task）：由技术负责人（scrum master）组织开发工程师分解子任务（sub-task）。
9、需要多人配合联调实现的任务（task），每个人都要有自己的子任务（sub-task）。
10、测试基于需求进行测试， 很多的子任务不具备可测试性，即子任务不可以转测。

## Slide 15: 更换头像

## Slide 16: 创建史诗/需求/任务/故障

## Slide 17: 分解任务-创建子任务

## Slide 18: 分解任务-创建子任务

## Slide 19: 登记工时

## Slide 20: 操作sprint页面(创建冲刺)
备注：JIRA可以同时规划多个迭代，且只有一个sprint是当前进行中。

## Slide 21: 编辑冲刺并激活

## Slide 22: 开始冲刺

## Slide 23: 查看活动的冲刺

## Slide 24: 完成冲刺
所有的任务都完成，且登记工时，点击完成冲刺按钮

## Slide 25: 查看冲刺报告

## Slide 26: 新建模块
模块由项目负责人创建

## Slide 27: 新建版本
版本由项目负责人创建

## Slide 28: 测试角色操作页面-创建BUG

## Slide 29: 开发角色操作页面-解决BUG

## Slide 30: 测试角色操作页面-关闭/重新打开BUG

## Slide 31: 管理仪表板

## Slide 32: 仪表板添加小程序
以“关注问题”为例

## Slide 33: 编译小程序

## Slide 34: 管理仪表板

## Slide 35: 项目管理员权限管理

## Slide 36: scrum面板管理

## Slide 37: 面板管理-添加列

## Slide 38: 面板管理-泳道设置为故事

## Slide 39: 面板管理-预估时间显示